## Report
Test Project | [14 empty] | Maak zwemmen leuker project
Earned Value Analysis Report
Earned Value Management Template
|  | Prepared By: | Nick | Cyn | [11 empty] | © 2012 Vertex42 LLC
|  | Date: | 2023-08-05
[42]
|  | For Period: | Week 8
Summary:
[Use this space to write a brief summary or to record specific observations or notes]
The Team
| Nick | Infrastructuur
| Cyn | Software Engineer
| Berkay | Business IT
| Emanuel | Software Engineer
| Jochem | Software Engineer
| Rick | Infrastructuur
The Plan |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Cumulative Planned Value (PV) | 0 | 0 | 24 | 50 | 76 | 104 | 128 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
Actual Cost and Earned Value |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Cumulative Actual Cost (AC) | 0 | 0 | 142 | 283 | 425 | 556 | 703 | 878 |  |  |  |  | ← Enter the Actual Costs as calculated from the AC worksheet.
|  |  | Cumulative Earned Value (EV) | 0 | 0 | 158.88 | 287.8 | 456.06 | 625.31 | 752.11 | 873 |  |  |  |  | ← Enter the Earned Value as calculated from the EV worksheet.
Project Performance Metrics |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Cost Variance (CV = EV - AC) | 0 | 0 | 16.88 | 4.8 | 31.06 | 69.31 | 49.11 | -5 | - | - | - | -
|  |  | Schedule Variance (SV = EV - PV) | 0 | 0 | 134.88 | 237.8 | 380.06 | 521.31 | 624.11 | 717 | - | - | - | -
|  |  | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1189 | 1.017 | 1.0731 | 1.1247 | 1.0699 | 0.99431 | - | - | - | -
|  |  | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.62 | 5.756 | 6.0008 | 6.0126 | 5.8759 | 5.5962 | - | - | - | -
|  |  | Estimated Cost at Completion (EAC) | #DIV/0! | #DIV/0! | 139.426 | 153.3982 | 145.3756 | 138.7088 | 145.8138 | 156.8935 | - | - | - | -

## Plan
This worksheet defines the WBS and the owners of a task. This info is copied into the tables for EV and AC
When tasks are added, the tables in the AC sheet and the EV sheet must be extend too
When all tables start at the same row (row 8) this can be easily checked
[8 empty] | Infra |  | SE |  | BIT |  | Algemeen
Planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
WBS | Owner | Task Name | TBC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ← You can change the labels for the periods (e.g. Week 1/2/3, Jan/Feb/Mar, etc.)
1.1 | Cyn | Requirement Analyse | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ← Enter or edit values in the light-blue cells.
1.2 | Cyn | Frontend ¦ Login pagina | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Cyn | Frontend ¦ Wachtwoord vergeten pagina | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Cyn | Frontend ¦ Account aanmaken pagina | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Cyn | Frontend ¦ Dashboard pagina | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
1.6 | Cyn | Frontend ¦ Algemene statistieken pagina | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 | Cyn | Frontend ¦ Student statistieken pagina | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.8 | Cyn | Frontend ¦ Leraren statistieken pagina | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.9 | Cyn | Frontend ¦ Selectie voor kinderen pagina | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.10 | Cyn | Frontend ¦ Feedback pagina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
1.11 | Cyn | Frontend ¦ Bedankt pagina | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Cyn | Frontend ¦ Accessoires winkel pagina | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0
1.13 | Cyn | Frontend ¦ Avatar personalisatie pagina | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0
1.14 | Cyn | Frontend ¦ Admin pagina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.15 | Emanuel | Backend ¦ Backend en Frontend aan elkaar koppelen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.16 | Emanuel | Backend ¦ Inloggen (Identity) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
1.17 | Emanuel | Backend ¦ Registreren (Identity) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
1.18 | Emanuel | Backend ¦ Authenticatie (Identity) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
1.19 | Emanuel | Backend ¦ Login authenticatie (Identity) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
1.20 | Emanuel | Backend ¦ Authenticatie rollen (Identity) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
1.21 | Emanuel | Backend ¦ Admin pagina (Identity) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
1.22 | Jochem | Backend ¦ Login pagina | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Jochem | Backend ¦ Wachtwoord vergeten pagina (abandoned) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Jochem | Backend ¦ Account aanmaken pagina | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Jochem | Backend ¦ Dashboard pagina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
1.26 | Jochem | Backend ¦ Algemene statistieken pagina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
1.27 | Jochem | Backend ¦ Student statistieken pagina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
1.28 | Jochem | Backend ¦ Leraren statistieken pagina | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0
1.29 | Emanuel | Backend ¦ Selectie voor kinderen pagina | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Emanuel | Backend ¦ Feedback pagina | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Emanuel | Backend ¦ Bedankt pagina | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0
1.32 | Emanuel | Backend ¦ Accessoires winkel pagina (on hold) | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0
1.33 | Emanuel | Backend ¦ Avatar personalisatie pagina (on hold) | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
1.34 | Jochem | Reviewen en approven van merge request(s) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1.35 | Jochem | AVG Requirements toepassen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.34 | Jochem | Ci/Cd pipeline bouwen + tests | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0
1.35 | Cyn | Documentatie | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3
1.36 | Jochem | Documentatie | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3
1.37 | Emanuel | Documentatie | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3
1.38 | Cyn | Prototype | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
1.39 | Jochem | Adviseren Database ontwerp | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | Jochem | Kennismaken met framework | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41 | Cyn | Kennismaken met framework | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 | Emanuel | Anderen leren met framework omgaan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 | Jochem | Advies rapport schrijven | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.64 | Cyn | Design keuzes onderbouwen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2
1.65 | Emanuel | Andere ondersteunen | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2.06 | Emanuel | Database ontwerpen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44 | Berkay | Plan van aanpak | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
1.45 | Berkay | Requirement Analyse | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.46 | Nick | Prototype voor software | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
1.47 | Rick | Database opzetten | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
1.48 | Rick | Inrichten van webserver | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
1.49 | Nick | Onderzoek rapport AVG | 26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0
1.5 | Rick | Requirements Analyse | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
1.51 | Nick | Functioneel ontwerp van toekomstige situatie | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
1.52 | Rick | Technisch ontwerp van huidige situatie | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
1.53 | Nick | Archimate ontwerp van toekomstige situatie | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
1.54 | Rick | Netwerktekening voor de omgeving | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
1.55 | Rick | Auto scaling | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
1.56 | Rick | Load balancing | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
1.57 | Rick | Functioneel ontwerp van huidige situatie | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
158 | Berkay | BPMN Huidige situatie | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
159 | Berkay | BPMN Uiterlijke situatie | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
1.6 | Berkay | UML user diagram | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0
1.61 | Berkay | Activity Diagram | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
1.62 | Emanuel | Class diagram met OCL | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
1.63 | Berkay | Literatuurstudie over meetinstrumenten | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
1.66 | Jochem | EVM (eenmalig) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.67 | Jochem | Notullen + uitwerken | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.68 | Cyn | Quality assurance | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7
1.69 | Nick | Quality assurance | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7
1.7 | Emanuel | Quality assurance | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7
1.71 | Berkay | Quality assurance | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7
1.72 | Jochem | Quality assurance | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7
1.73 | Rick | Quality assurance | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7
1.74 | Cyn | EVM | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.75 | Nick | EVM | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.76 | Cyn | Client meetings | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.77 | Nick | Client meetings | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.78 | Emanuel | Client meetings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.79 | Berkay | Client meetings | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.8 | Jochem | Client meetings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.81 | Rick | Client meetings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.82 | Cyn | SCRUM | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.83 | Nick | SCRUM | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.84 | Emanuel | SCRUM | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.85 | Berkay | SCRUM | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.86 | Jochem | SCRUM | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.87 | Rick | SCRUM | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.88 | Cyn | Coach gesprekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.89 | Nick | Coach gesprekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Emanuel | Coach gesprekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.91 | Berkay | Coach gesprekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92 | Jochem | Coach gesprekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.93 | Rick | Coach gesprekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.94 | Cyn | Presentatie maken | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.95 | Nick | Presentatie maken | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.96 | Emanuel | Presentatie maken | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | ← To add more tasks, insert rows above this one. You can or delete this row after you are done adding tasks.
1.97 | Berkay | Presentatie maken | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.98 | Jochem | Presentatie maken | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.99 | Rick | Presentatie maken | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
2 | Cyn | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.01 | Nick | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.02 | Emanuel | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.03 | Berkay | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.04 | Jochem | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.05 | Rick | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.07 | Berkay | Kosten specificatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Berkay | Meetplan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2.09 | Berkay | Acceptatietest schrijven | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
2.1 | Berkay | Acceptatietest uitvoeren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2.11 | Berkay | Implementatieplan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
2.12 | Berkay | Informatieplan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Insert new rows above this one. After that, insert the rows in the EV and AC tab
|  | Total Budgeted Cost | 156 | 0 | 0 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cumulative Planned Value (PV) | 0 | 0 | 24 | 50 | 76 | 104 | 128 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
|  |  | Nick | 0 | 0 | 20 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cyn | 0 | 0 | 23 | 28 | 27 | 27 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Berkay | 0 | 0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Emanuel | 0 | 0 | 28 | 30 | 27 | 32 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jochem | 0 | 0 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rick | 0 | 0 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on H7: • Budgeted cost of work scheduled (BCWS): The planned (budgeted) cost of work that should have been completed to date.
Note on A8: Work Breakdown Structure (WBS)
Note on B8: The person responsible for executing the task
Note on D8: Total Budgeted Cost (TBC) The sum of costs per week

## AC
Actual Cost Worksheet
Use this worksheet to help calculate the Actual Cost (AC) of Work Performed (ACWP) by entering the costs incurred each period.
WBS, Task Name, and TBC are copied from the Plan worksheet
Make sure the table is as long as in the Plan worksheet and that the formulas are extended as well.
Actual Cost (AC) of Work Performed | [15 empty] | Beredenering van extra uren:
WBS | Owner | Task Name |  | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12
1.1 | Cyn | Requirement Analyse |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0
1.2 | Cyn | Frontend ¦ Login pagina |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
1.3 | Cyn | Frontend ¦ Wachtwoord vergeten pagina |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1.4 | Cyn | Frontend ¦ Account aanmaken pagina |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Cyn | Frontend ¦ Dashboard pagina |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1
1.6 | Cyn | Frontend ¦ Algemene statistieken pagina |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
1.7 | Cyn | Frontend ¦ Student statistieken pagina |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
1.8 | Cyn | Frontend ¦ Leraren statistieken pagina |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
1.9 | Cyn | Frontend ¦ Selectie voor kinderen pagina |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1.10 | Cyn | Frontend ¦ Feedback pagina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.11 | Cyn | Frontend ¦ Bedankt pagina |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.12 | Cyn | Frontend ¦ Accessoires winkel pagina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Cyn | Frontend ¦ Avatar personalisatie pagina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Cyn | Frontend ¦ Admin pagina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.15 | Emanuel | Backend ¦ Backend en Frontend aan elkaar koppelen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9
1.16 | Emanuel | Backend ¦ Inloggen (Identity) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0
1.17 | Emanuel | Backend ¦ Registreren (Identity) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
1.18 | Emanuel | Backend ¦ Authenticatie (Identity) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
1.19 | Emanuel | Backend ¦ Login authenticatie (Identity) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Emanuel | Backend ¦ Authenticatie rollen (Identity) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.21 | Emanuel | Backend ¦ Admin pagina (Identity) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2
1.22 | Jochem | Backend ¦ Login pagina |  | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
1.23 | Jochem | Backend ¦ Wachtwoord vergeten pagina (abandoned) |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dit gaat langer duren omdat we de email service nog moeten uitwerken.
1.24 | Jochem | Backend ¦ Account aanmaken pagina |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0
1.25 | Jochem | Backend ¦ Dashboard pagina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3
1.26 | Jochem | Backend ¦ Algemene statistieken pagina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
1.27 | Jochem | Backend ¦ Student statistieken pagina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Door miscommunicatie is de backend van de statistieken vertraagd
1.28 | Jochem | Backend ¦ Leraren statistieken pagina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Emanuel | Backend ¦ Selectie voor kinderen pagina |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Emanuel | Backend ¦ Feedback pagina |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.31 | Emanuel | Backend ¦ Bedankt pagina |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Emanuel | Backend ¦ Accessoires winkel pagina (on hold) |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
1.33 | Emanuel | Backend ¦ Avatar personalisatie pagina (on hold) |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
1.34 | Jochem | Reviewen en approven van merge request(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6
1.35 | Jochem | AVG Requirements toepassen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |  |  |  |  | Dit heeft langer geduurt omdat er wat meer functie's bijkwamen die de klant wou
1.34 | Jochem | Ci/Cd pipeline bouwen + tests |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6
1.35 | Cyn | Documentatie |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3
1.36 | Jochem | Documentatie |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
1.37 | Emanuel | Documentatie |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2
1.38 | Cyn | Prototype |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | Jochem | Adviseren Database ontwerp |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | Jochem | Kennismaken met framework |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Heeft langer geduurt dan verwacht omdat de framework lastiger was dan ik had verwacht.
1.41 | Cyn | Kennismaken met framework |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 | Emanuel | Anderen leren met framework omgaan |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
1.43 | Jochem | Advies rapport schrijven |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Duurde langer dan verwacht omdat de eerste versie incorrect was en vervangen moest worden
1.64 | Cyn | Design keuzes onderbouwen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  | Meer uren zijn gemaakt omdat er extra onderzoek was verricht over de achterliggende partijen, Probleem analyses werden opnieuw geformuleerd en geanalyseerd. Verder verbeteringen aan stakeholdersanalyse en bijwerking aan projectinhoud en PBS
1.65 | Emanuel | Andere ondersteunen |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |  |  |  |  | Extra overleg met Rick over requiementanalyse
2.06 | Emanuel | Database ontwerpen |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
1.44 | Berkay | Plan van aanpak |  | 0 | 0 | 8 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ipv database opzetten AWS bestudeerd
1.45 | Berkay | Requirement Analyse |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.46 | Nick | Prototype voor software |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Meer tijd nodig gehad om het doorlezen van de AVG wet
1.47 | Rick | Database opzetten |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | Requirements in eigen analyse document + Uitleg hoe requirements voldoen aan de oplossing + extra literatuuronderzoek + Feedback van Esther verwerkt
1.48 | Rick | Inrichten van webserver |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3
1.49 | Nick | Onderzoek rapport AVG |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0
1.5 | Rick | Requirements Analyse |  | 0 | 0 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0
1.51 | Nick | Functioneel ontwerp van toekomstige situatie |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3
1.52 | Rick | Technisch ontwerp van huidige situatie |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 10
1.53 | Nick | Archimate ontwerp van toekomstige situatie |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5
1.54 | Rick | Netwerktekening voor de omgeving |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
1.55 | Rick | Auto scaling |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.56 | Rick | Load balancing |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.57 | Rick | Functioneel ontwerp van huidige situatie |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10
158 | Berkay | BPMN Huidige situatie |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0
159 | Berkay | BPMN Uiterlijke situatie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1.6 | Berkay | UML user diagram |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
1.61 | Berkay | Activity Diagram |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0
1.62 | Emanuel | Class diagram met OCL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
1.63 | Berkay | Literatuurstudie over meetinstrumenten |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.66 | Jochem | EVM (eenmalig) |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.67 | Jochem | Notullen + uitwerken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
1.68 | Cyn | Quality assurance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
1.69 | Nick | Quality assurance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7
1.7 | Emanuel | Quality assurance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.71 | Berkay | Quality assurance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
1.72 | Jochem | Quality assurance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
1.73 | Rick | Quality assurance |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.74 | Cyn | EVM |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Extra uren gemaakt omtrent wijzigingen van bepaalde taken
1.75 | Nick | EVM |  | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0
1.76 | Cyn | Client meetings |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.77 | Nick | Client meetings |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1.78 | Emanuel | Client meetings |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1.79 | Berkay | Client meetings |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1.8 | Jochem | Client meetings |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1.81 | Rick | Client meetings |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1.82 | Cyn | SCRUM |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
1.83 | Nick | SCRUM |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
1.84 | Emanuel | SCRUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
1.85 | Berkay | SCRUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
1.86 | Jochem | SCRUM |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
1.87 | Rick | SCRUM |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1
1.88 | Cyn | Coach gesprekken |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1.89 | Nick | Coach gesprekken |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0
1.9 | Emanuel | Coach gesprekken |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1
1.91 | Berkay | Coach gesprekken |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0
1.92 | Jochem | Coach gesprekken |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
1.93 | Rick | Coach gesprekken |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0
1.94 | Cyn | Presentatie maken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.95 | Nick | Presentatie maken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
1.96 | Emanuel | Presentatie maken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.97 | Berkay | Presentatie maken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.98 | Jochem | Presentatie maken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.99 | Rick | Presentatie maken |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cyn | Reizen naar klant + gesprek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.01 | Nick | Reizen naar klant + gesprek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.02 | Emanuel | Reizen naar klant + gesprek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.03 | Berkay | Reizen naar klant + gesprek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Jochem | Reizen naar klant + gesprek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.05 | Rick | Reizen naar klant + gesprek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2.07 | Berkay | Kosten specificatie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Berkay | Meetplan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0
2.09 | Berkay | Acceptatietest schrijven |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
2.1 | Berkay | Acceptatietest uitvoeren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Berkay | Implementatieplan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Berkay | Informatieplan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Insert new rows above this one and FIRST insert them in the Plan tab!
|  |  | Total Actual Cost | 0 | 0 | 142 | 141 | 142 | 131 | 147 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cumulative Actual Cost (AC) | 0 | 0 | 142 | 283 | 425 | 556 | 703 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878
|  |  | Nick | 0 | 0 | 24 | 22 | 28 | 25 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cyn | 0 | 0 | 22 | 20 | 9 | 18 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Berkay | 0 | 0 | 20 | 34 | 24 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Emanuel | 0 | 0 | 27 | 23 | 35 | 24 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jochem | 0 | 0 | 28 | 21 | 26 | 21 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rick | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 26 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
The names of the team members are copied from the Report worksheet
Note on E7: • Actual cost of work performed (ACWP): The actual cost of the tasks that have been completed.

## EV
Earned Value Worksheet
This worksheet is used to help calculate the Earned Value (EV) or Budgeted Cost of Work Performed (BCWP).
WBS, Task Name, and TBC are copied from the Plan worksheet
Make sure the table is as long as in the Plan worksheet and that the formulas are extended as well.
Cumulative Earned Value (EV)
WBS | Owner | Task Name | TBC | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12
1.1 | Cyn | Requirement Analyse | 3 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2 | Cyn | Frontend ¦ Login pagina | 4 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3 | Cyn | Frontend ¦ Wachtwoord vergeten pagina | 3 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4 | Cyn | Frontend ¦ Account aanmaken pagina | 3 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5 | Cyn | Frontend ¦ Dashboard pagina | 6 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.6 | Cyn | Frontend ¦ Algemene statistieken pagina | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.7 | Cyn | Frontend ¦ Student statistieken pagina | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.8 | Cyn | Frontend ¦ Leraren statistieken pagina | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.9 | Cyn | Frontend ¦ Selectie voor kinderen pagina | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.10 | Cyn | Frontend ¦ Feedback pagina | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.11 | Cyn | Frontend ¦ Bedankt pagina | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100%
1.12 | Cyn | Frontend ¦ Accessoires winkel pagina | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.13 | Cyn | Frontend ¦ Avatar personalisatie pagina | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.14 | Cyn | Frontend ¦ Admin pagina | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 100% | 100%
1.15 | Emanuel | Backend ¦ Backend en Frontend aan elkaar koppelen | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 75% | 100% | 100%
1.16 | Emanuel | Backend ¦ Inloggen (Identity) | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 75% | 100% | 100%
1.17 | Emanuel | Backend ¦ Registreren (Identity) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 75% | 100% | 100%
1.18 | Emanuel | Backend ¦ Authenticatie (Identity) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 75% | 100% | 100%
1.19 | Emanuel | Backend ¦ Login authenticatie (Identity) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 75% | 100% | 100%
1.20 | Emanuel | Backend ¦ Authenticatie rollen (Identity) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 75% | 100% | 100%
1.21 | Emanuel | Backend ¦ Admin pagina (Identity) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 75% | 100% | 100%
1.22 | Jochem | Backend ¦ Login pagina | 15 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.23 | Jochem | Backend ¦ Wachtwoord vergeten pagina (abandoned) | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.24 | Jochem | Backend ¦ Account aanmaken pagina | 7 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.25 | Jochem | Backend ¦ Dashboard pagina | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.26 | Jochem | Backend ¦ Algemene statistieken pagina | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.27 | Jochem | Backend ¦ Student statistieken pagina | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.28 | Jochem | Backend ¦ Leraren statistieken pagina | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.29 | Emanuel | Backend ¦ Selectie voor kinderen pagina | 10 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.30 | Emanuel | Backend ¦ Feedback pagina | 5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.31 | Emanuel | Backend ¦ Bedankt pagina | 9 | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100%
1.32 | Emanuel | Backend ¦ Accessoires winkel pagina (on hold) | 26 | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100%
1.33 | Emanuel | Backend ¦ Avatar personalisatie pagina (on hold) | 18 | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100%
1.34 | Jochem | Ci/Cd pipeline bouwen + tests | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 66% | 100% | 100%
1.35 | Cyn | Documentatie | 20 | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 80% | 96% | 100%
1.36 | Jochem | Documentatie | 20 | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 80% | 96% | 100%
1.37 | Emanuel | Documentatie | 20 | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 80% | 96% | 100%
1.38 | Cyn | Prototype | 9 | 0% | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.39 | Jochem | Adviseren Database ontwerp | 2 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.40 | Jochem | Kennismaken met framework | 2 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.41 | Cyn | Kennismaken met framework | 2 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.42 | Emanuel | Anderen leren met framework omgaan | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.43 | Jochem | Advies rapport schrijven | 5 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.64 | Cyn | Design keuzes onderbouwen | 8 | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 80% | 100% | 100%
1.65 | Emanuel | Andere ondersteunen | 7 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.06 | Emanuel | Database ontwerpen | 3 | 0% | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.44 | Berkay | Plan van aanpak | 11 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.45 | Berkay | Requirement Analyse | 4 | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.46 | Nick | Prototype voor software | 8 | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
1.47 | Rick | Database opzetten | 14 | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.48 | Rick | Inrichten van webserver | 12 | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
1.49 | Nick | Onderzoek rapport AVG | 26 | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
1.5 | Rick | Requirements Analyse | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 75% | 100%
1.51 | Nick | Functioneel ontwerp van toekomstige situatie | 32 | 0% | 0% | 25% | 25% | 45% | 75% | 80% | 100%
1.52 | Rick | Technisch ontwerp van huidige situatie | 24 | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
1.53 | Nick | Archimate ontwerp van toekomstige situatie | 20 | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
1.54 | Rick | Netwerktekening voor de omgeving | 10 | 0% | 0% | 0% | 25% | 55% | 80% | 100% | 100%
1.55 | Rick | Auto scaling | 10 | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
1.56 | Rick | Load balancing | 10 | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
1.57 | Rick | Functioneel ontwerp van huidige situatie | 8 | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
158 | Berkay | BPMN Huidige situatie | 4 | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100%
159 | Berkay | BPMN Uiterlijke situatie | 16 | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
1.6 | Berkay | UML user diagram | 14 | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
1.61 | Berkay | Activity Diagram | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100%
1.62 | Emanuel | Class diagram met OCL | 12 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.63 | Berkay | Literatuurstudie over meetinstrumenten | 12 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.66 | Jochem | EVM (eenmalig) | 2 | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 80% | 96% | 100%
1.67 | Jochem | Notullen + uitwerken | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100%
1.68 | Cyn | Quality assurance | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100%
1.69 | Nick | Quality assurance | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100%
1.7 | Emanuel | Quality assurance | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100%
1.71 | Berkay | Quality assurance | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100%
1.72 | Jochem | Quality assurance | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100%
1.73 | Rick | Quality assurance | 12 | 0% | 0% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
1.74 | Cyn | EVM | 7 | 0% | 0% | 60% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100%
1.75 | Nick | EVM | 16 | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 80% | 96% | 100%
1.76 | Cyn | Client meetings | 6 | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 80% | 96% | 100%
1.77 | Nick | Client meetings | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.78 | Emanuel | Client meetings | 0 | 0% | 0% | 16% | 32% | 64% | 80% | 96% | 100%
1.79 | Berkay | Client meetings | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.8 | Jochem | Client meetings | 0 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.81 | Rick | Client meetings | 0 | 0% | 0% | 16% | 32% | 48% | 70% | 88% | 100%
1.82 | Cyn | SCRUM | 6 | 0% | 0% | 16% | 32% | 48% | 70% | 88% | 100%
1.83 | Nick | SCRUM | 6 | 0% | 0% | 16% | 32% | 48% | 70% | 88% | 100%
1.84 | Emanuel | SCRUM | 6 | 0% | 0% | 16% | 32% | 48% | 70% | 88% | 100%
1.85 | Berkay | SCRUM | 6 | 0% | 0% | 16% | 32% | 48% | 70% | 88% | 100%
1.86 | Jochem | SCRUM | 6 | 0% | 0% | 16% | 32% | 48% | 70% | 88% | 100%
1.87 | Rick | SCRUM | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.88 | Cyn | Coach gesprekken | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.89 | Nick | Coach gesprekken | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.9 | Emanuel | Coach gesprekken | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.91 | Berkay | Coach gesprekken | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.92 | Jochem | Coach gesprekken | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.93 | Rick | Coach gesprekken | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
1.94 | Cyn | Presentatie maken | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
1.95 | Nick | Presentatie maken | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
1.96 | Emanuel | Presentatie maken | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
1.97 | Berkay | Presentatie maken | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
1.98 | Jochem | Presentatie maken | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
1.99 | Rick | Presentatie maken | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | Cyn | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.01 | Nick | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.02 | Emanuel | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.03 | Berkay | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.04 | Jochem | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.05 | Rick | Reizen naar klant + gesprek | 10 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.07 | Berkay | Kosten specificatie | 5 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.08 | Berkay | Meetplan | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
2.09 | Berkay | Acceptatietest schrijven | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
2.1 | Berkay | Acceptatietest uitvoeren | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100%
2.11 | Berkay | Implementatieplan | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100%
2.12 | Berkay | Informatieplan | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 66% | 100%
Insert new rows above this one and FIRST insert them in the Plan tab!
|  |  | Cumulative EV | 0 | 0 | 158.88 | 287.8 | 456.06 | 625.31 | 752.11 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nick | 0 | 0 | 23.62 | 32.74 | 57.32 | 85.9 | 109.24 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cyn | 0 | 0 | 22.07 | 44.29 | 79.89 | 112.35 | 129.39 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Berkay | 0 | 0 | 28.26 | 38.72 | 49.18 | 64 | 81.08 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Emanuel | 0 | 0 | 39.65 | 65.79 | 104.71 | 139.45 | 157.98 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jochem | 0 | 0 | 18.48 | 39.96 | 78.66 | 107.2 | 125.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rick | 0 | 0 | 26.8 | 51.3 | 69.3 | 91.8 | 106.3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
The names of the team members are copied from the Report worksheet
Note on D7: Earned Value (EV): The percent of the total budget actually completed at a point in time. This is also known as the budgeted cost of work performed (BCWP). EV is calculated by multiplying the budget for an activity by the percent progress for that activity: EV = % complete x budget.

## Veranderingen in de Planning
Datum | WBS nr | Kies: T=Toegevoegd V=Verwijderd P=Planned Value veranderd
2023-06-05 | 1.46 | Toegevoegd/Gewijzigd
2023-06-05 | 1.47 | Toegevoegd/Gewijzigd
2023-06-06 | 1.49 | Toegevoegd/Gewijzigd
2023-06-06 | 1.5 | Toegevoegd/Gewijzigd
2023-06-06 | 2.07 | Toegevoegd
2023-06-06 | 2.08 | Toegevoegd
2023-06-07 | 2.09 | Toegevoegd
2023-06-07 | 2.1 | Toegevoegd
2023-06-07 | 2.11 | Toegevoegd
2023-06-07 | 2.12 | Toegevoegd
2023-06-07 | 2.13 | Toegevoegd
2023-06-09 | 1.73 | Planned Value veranderd
2023-06-09 | 2.18 | Planned Value veranderd
2023-06-09 | 2.19 | Planned Value veranderd
2023-06-09 | 1.22 | Planned Value veranderd
2023-06-09 | 1.23 | Planned Value veranderd
2023-06-09 | 1.24 | Planned Value veranderd
2023-06-09 | 1.24 | Planned Value veranderd
2023-06-09 | 1.14 | Toegevoegd
2023-06-09 | 1.15 | Toegevoegd
2023-06-09 | 1.16 | Toegevoegd
2023-06-09 | 1.17 | Toegevoegd
2023-06-10 | 1.18 | Toegevoegd
2023-06-10 | 1.19 | Toegevoegd
2023-06-10 | 1.2 | Toegevoegd
2023-06-10 | 1.21 | Toegevoegd
2023-06-13 | Netwerktekening maken (Nick) | Verwijderd
2023-06-13 | Archimateontwerp maken (Rick) | Verwijderd
2023-06-13 | Database opzetten (Nick) | Verwijderd
2023-06-13 | Inrichten van EC2 (Nick) | Verwijderd
2023-06-13 | Auto scaling (Nick | Verwijderd
2023-06-13 | Autoscaling (Nick | Verwijderd
2023-06-13 | Reviewen van Functioneel ontwerp (Rick) | Verwijderd
2023-06-13 | Verwerken van het review voor het technisch ontwerp (Rick) | Verwijderd
2023-06-13 | Reviewen van Technisch ontwerp (Nick) | Verwijderd
2023-06-13 | Verwerken van het review voor het functioneel ontwerp (Nick) | Verwijderd
2023-06-13 | 1.49 | Planned Value veranderd
2023-06-13 | 1.57 | Toegevoegd
2023-06-13 | 1.53 | Planned Value veranderd
2023-06-13 | 1.9 | Planned Value veranderd
2023-06-13 | 1.46 | Planned Value veranderd
2023-06-13 | 1.47 | Planned Value veranderd
2023-06-13 | 1.47 | Gewijzigd
2023-06-13 | 1.48 | Planned Value veranderd
2023-06-13 | 1.55 | Planned Value veranderd
2023-06-13 | 1.54 | Planned Value veranderd
2023-06-13 | 1.83 | Planned Value veranderd
2023-06-13
2023-06-13
2023-06-13